## Formulario PPGR2
Servicio Nacional de Salud
[6 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo | [17 empty] | Ls_DepartamentosSRS
Plan Operativo Anual
Identificación de actividades
Servicio Nacional de Salud
ID_Dependendencia | POA | SRS | AREA | TIPO | Productos | Código | Actividades Programables Presupuestables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Medio de Verificación 3 | Responsable
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.1.1 Fortalecimiento de la provisión de servicios odontológicos | 1.1.1.1.01 | Reunión de seguimiento y control del trabajo con el equipo técnico de las provinciales y áreas de odontología | [12 empty] | 5 | Listado de participación | Minuta |  | Odontología | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct
[6 empty] | 1.1.1.1.02 | Desarrollo del programa de capacitación continua del personal para la gestión de los servicios odontológicos | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Odontología | bar: Mar; Jun; Sep
[6 empty] | 1.1.1.1.03 | Monitoreo y Evaluación de los Servicios Odontológicos de la Red | [12 empty] | 11 | Reporte |  |  | Odontología | bar: Ene to Nov
[6 empty] | 1.1.1.1.04 | Ejecución de la campaña de concientización de la salud bucal en las embarazadas que asisten a los differentes EESS | [12 empty] | 5 | Informe |  |  | Odontología | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov
[6 empty] | 1.1.1.1.05 | Levantamiento de los servicios odontológicos de la Red | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Odontología | bar: Jun
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.1.2 Implementación del Plan de Mejora de los Servicios Odontológicos | 1.1.1.2.01 | Identificacion brecha de RRHH según necesidades de los servicios odontológicos | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | Odontología | bar: Mar
[6 empty] | 1.1.1.2.02 | Ejecución del plan de acciones para el acondicionamiento de la infraestructura y equipamiento de áreas de odontología en los EESS | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Odontología | bar: Ene to Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.1.3 Fortalecimiento de los servicios de enfermería para los cuidados ambulatorios y de hospitalización | 1.1.1.3.01 | Elaboración del programa de capacitación para el fortalecimiento de los servicios de enfermería | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Enfermería | bar: Mar
[6 empty] | 1.1.1.3.02 | Implementación del programa de capacitación para el fortalecimiento de los servicios de enfermería | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Enfermería | bar: Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.1.3.03 | Supervisión a la oferta de servicios en ambulatorio de enfermería | [12 empty] | 3 | Reporte | Listado de participación |  | Enfermería | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.1.3.04 | Supervisión a la oferta de servicios en hospitalización de enfermería | [12 empty] | 3 | Reporte | Listado de participación |  | Enfermería | bar: Abr; Jul; Oct
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.4 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | 1.1.1.4.01 | Elaboración y difusión del Boletín de Información Estratégica Regional del SUGEMI | [12 empty] | 4 | Boletin |  |  | Abastecimientos y Medicamentos | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.1.4.02 | Talleres de capacitación sobre la metodología de estimación y programación de medicamentos e insumos de uso general a SRS y CEAS para el 2022 | Feb: 4; Mar: 5 | 9 | Listado de participación | Agenda |  | Abastecimientos y Medicamentos
[6 empty] | 1.1.1.4.03 | Talleres de acompañamiento a los SRS para la consolidación de la programación de medicamentos e insumos para el 2023 | Abr: 5; May: 4 | 9 | Listado de participación | Agenda |  | Abastecimientos y Medicamentos
[6 empty] | 1.1.1.4.04 | Reporte mensual de Pedidos vs Despacho de PROMESE/CAL de CEAS y SRS | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Abastecimientos y Medicamentos | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.1.4.05 | Visita de supervisión del cumplimiento de los procedimientos operativos del SUGEMI en los CPN y CEAS | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Abastecimientos y Medicamentos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.1.4.06 | Visita de seguimiento funcionamiento de los CFT Hospitalarios. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Abastecimientos y Medicamentos | bar: Jun; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.5 Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.5.01 | Socialización del Manual de Procedimientos de Gestión de los servicios de apoyo diagnóstico en laboratorio e imágenes con Enc. EES SRS priorizados (SRSValdesia,SRSEnriquillo,SRS El Valle) | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.1.5.02 | Supervisión para verificar el nivel de cumplimiento en la implementación del manual de procedimientos de la gestión de servicios de apoyo diagnóstico en laboratorios e imágenes | Abr: 1; Jun: 1; Oct: 2 | 4 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes
[6 empty] | 1.1.1.5.03 | Supervisión a los EESS en la ampliación de la cartera de servicios de los EESS y centros Diagnostico. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.1.5.04 | Visitas para validación de la data de levantamiento en EESS laboratorios clinicos e imágenes (SRSValdesia,SRSEnriquillo,SRS El Valle) | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Feb; Jun; Sep
[6 empty] | 1.1.1.5.05 | Visitas de seguimiento a los EES que ofrecen servicios de Tb por Genexprt | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Mar; Jun; Sep
[6 empty] | 1.1.1.5.06 | Mesa de trabajo para el fortalecimiento de los servicios de apoyo diagnóstico en imágenes en primer nivel de atención | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr
[6 empty] | 1.1.1.5.07 | Supervisión a los Centros Dx para el fortalecimiento de la provision de los servicios de imágenes | May: 3; Jul: 3; Oct: 3 | 9 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.6 Implementación del Programa de Bioseguridad en laboratorios clinicos e imágenes | 1.1.1.6.01 | Taller de manejo de la bioseguridad de los laboratorios clinicos en los SRS (Valdesia,el Valle y Enriquillo) | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes | bar: May
[6 empty] | 1.1.1.6.02 | Taller de radioproteccion para el personal tecnico en imágenes en los SRS (Valdesia,el Valle y Enriquillo) | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes | bar: May
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.7 Fortalecimiento de los procesos de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en la Red | 1.1.1.7.01 | Capacitación en bioseguridad hospitalaria a equipos de los CEAS | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: May; Oct
[6 empty] | 1.1.1.7.02 | Capacitación sobre la vigilancia epidemiológica a los equipos de los CEAS y PN | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Centros de Salud | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.1.7.03 | Seguimiento a la oportunidad del reporte de los Epi 1 y 2 en la plataforma de DIGEPI | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Centros de Salud | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.1.7.04 | Seguimiento a la conformación de los comités de IAAS en los CEAS | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Ago
[6 empty] | 1.1.1.7.05 | Seguimiento a las intervenciones realizadas por los comités de IAAS en los CEAS | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Jun; Oct
[6 empty] | 1.1.1.7.06 | Socialización del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: Feb
[6 empty] | 1.1.1.7.07 | Seguimiento a la implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 3 | Reporte | Listado de participación |  | Centros de Salud | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.1.7.08 | Seguimiento y evaluación a los planes de mejora de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 3 | Reporte | Listado de participación |  | Centros de Salud | bar: Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.8 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios | 1.1.1.8.01 | Capacitación a los CEAS en la MGP | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: May
[6 empty] | 1.1.1.8.02 | Supervisión de la evaluación de la Metodología de Gestión Productiva | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Informe |  | Centros Hospitalarios | bar: Ago; Nov
[6 empty] | 1.1.1.8.03 | Acompañamiento en la elaboración de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Centros Hospitalarios | bar: Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.1.8.04 | Seguimiento a la ejecución de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Centros Hospitalarios | bar: Nov
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.9 Despliegue de la Cartera de Servicios de Salud en la Red SNS | 1.1.1.9.01 | Reunión para dar continuidad a los ajustes y publicación de las carteras de servicios en los EESS ( Metropolitana, Nordeste, Enriquillo y Cibao Central) | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Gestión Clínica | bar: Feb to Mar
[6 empty] | 1.1.1.9.02 | Taller para la digitalización de las cartera de servicios (Metropolitano, Nordeste, Enriquillo y Cibao Central) | Sep: 1; Oct: 2; Nov: 1 | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Gestión Clínica
[6 empty] | 1.1.1.9.03 | Visita de seguimiento y supervisión de la oferta, según cartera de servicios por niveles de complejidad (ajustes, publicación y digitalización de las carteras de servicios) | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Gestión Clínica | bar: Nov
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.10 Implementación y transversalización del enfoque de género, humanización y derechos humanos en los servicios de salud, para la aplicación del plan de abordaje efectivo de las victimas de violencia que asisten a los Centros Especializados de Atención en Salud | 1.1.1.10.01 | Seguimiento a la implementación del protocolo de manejo casos de violencia basada de género en los CEAS | [12 empty] | 7 | Reporte | Listado de participación |  | Género | bar: Mar; May to Jul; Sep; Nov to Dic
[6 empty] | 1.1.1.10.02 | Talleres de prevención y disminución de la violencia intrafamiliar | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Género | bar: Feb; May; Ago; Nov
[6 empty] | 1.1.1.10.03 | Conformación del comité de género del SRS | [12 empty] | 1 | Otros |  | Acta de conformación | Género | bar: May
[6 empty] | 1.1.1.10.04 | Supervisión y seguimiento sobre el correcto abordaje a los pacientes victimas de violencia en las unidades de género en los SRS | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Informe |  | Género | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.1.10.05 | Taller de Masculinidad Positiva | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Género | bar: Feb; May; Ago; Nov
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.11 Fortalecimiento de la Gestión al suministro de reactivos e insumos. | 1.1.1.11.01 | Supervisión de los EESS para validar la provision de insumos y reactivos. | Mar: 2; May: 2; Sep: 2; Nov: 2 | 8 | Informe | Listado de participación |  | Laboratorio e Imágenes
[6 empty] | 1.1.1.11.02 | Seguimiento de la gestión al suministro de reactivos e insumos. | Feb: 3; Jun: 3; Oct: 3 | 9 | Informe |  |  | Laboratorio e Imágenes
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.1.12 Mejora de la calidad de los servicios de transporte de muestras biólogicas y entregas de resultados. | 1.1.1.12.01 | Supervision y seguimiento a los ESS en la implementación de los procedimientos del SUTMER. | [12 empty] | 9 | Informe | Listado de participación |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr to Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | 1.1.2.1.01 | Seguimiento a la planificación familiar post evento obstétrico en las personas adolescentes en CEAS | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.2.1.02 | Seguimiento a la mejora de la cobertura y del registro de la planificacion familiar post evento obstétrico en los hospitales priorizados | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.2.1.03 | Captaciòn y seguimiento de embarazadas y puérperas según guias y protocolos en el Primer Nivel | [12 empty] | 4 | Informe |  | Por zona de salud | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | 1.1.2.2.01 | Adecuación de la elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) y adherencia a los protocolos según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios. | [12 empty] | 4 | Plan |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.2.2.02 | Análisis de los indicadores de la Sala Situacional de los CEAS | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.03 | Coordinación de la capacitación del personal de nuevo ingreso de los CEAS en la Estrategia Código Rojo | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ago
[6 empty] | 1.1.2.2.04 | Seguimiento a la implementación de la Estrategia Código Rojo en los CEAS | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.05 | Fortalecimiento de la estrategia IPAM (Identificacion de pacientes con morbilidades) en los CEAS | [12 empty] | 0 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes
[6 empty] | 1.1.2.2.06 | Seguimiento al fortalecimiento de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) de los CEAS | [12 empty] | 2 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Abr; Ago
[6 empty] | 1.1.2.2.07 | Fortalecimiento y monitoreo en el cumplimiento de las normas de atención en consulta prenatal en los CEAS | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Feb; May; Oct
[6 empty] | 1.1.2.2.08 | Fortalecimiento y seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica prenatal en los CEAS | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.09 | Monitoreo del diágnostico y la atención oportuna de las gestantes con HIV y/o Sífilis en los CEAS | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.10 | Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en la atención materno neonatal en un CEAS de 2do nivel del SRS | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: May; Oct
[6 empty] | 1.1.2.2.12 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la cédula del niño/niña en el hospital con mayor número de nacimientos del SRS | [12 empty] | 12 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.13 | Implementación del Programa Madre Canguro en 1 CEAS priorizado | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Abr; Sep
[6 empty] | 1.1.2.2.14 | Implementación de Salas de Estimulación Temprana en 1 CEAS priorizado | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: May; Oct
[6 empty] | 1.1.2.2.15 | Implementación de Salas de Lactancia Materna en 2 CEAS priorizados | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: May; Oct
[6 empty] | 1.1.2.2.16 | Seguimiento a la cobertura de la aplicación de vacunas en niños de 0-4 años de edad en la Red | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.17 | Seguimiento a la Implementación en 8 CPN las "Unidades Especializadas para Promoción Anticonceptiva (UEPA)" Solo aplica al SRS Valdesia | May: 2; Jul: 2; Sep: 2; Nov: 2 | 8 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes
[6 empty] | 1.1.2.2.18 | Implementación de 1 Unidad de Atención Integral en Salud para personas adolescentes en cada SRS | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Jul
[6 empty] | 1.1.2.2.19 | Seguimiento trimestral a la socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a las personas adolescentes por CEAS | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.20 | Analisis del trimestre de la utilización de la Historia Clínica de Adolescentes y el Sistema Informatico de Adolescentes (SIA) en los CEAS | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.2.2.22 | Implementacion y seguimiento de los laboratorios de microbiologia en los EES materno infantil | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr; Ago; Nov
[6 empty] | 1.1.2.2.23 | Seguimiento y supervisión de los servicios de Imágenes para disminuir la mortalidad materno infantil | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Laboratorio e Imágenes | bar: Abr; Ago; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.3 Fortalecimiento del Registro y Reporte Oportuno Nacidos Vivos | 1.1.2.3.01 | Seguimiento al registro y reporte oportuno de los nacidos vivos | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Materno-Ifantil y Adolescentes | bar: Ene to Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.4 Atención Integral a menores de 5 años fortalecida en el primer nivel de atención | 1.1.2.4.01 | Seguimiento a los equipos de la UNAP para la captación, seguimiento al crecimiento y desarrollo, vigilancia del estado nutricional menores de 5 años | [12 empty] | 4 | Informe |  | Por zona de salud | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.3.2 Gestión de la cobertura y acceso a una atención de salud mental, integral y de calidad a través de la descentralización, basado en un modelo comunitario | 1.1.3.2.01 | Inducción de la Ley Nacional de Salud Mental, normas y protocolos de atención con el equipo gestor de Salud Mental de los establecimientos de salud mental | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Agenda |  | Salud Mental | bar: Feb
[6 empty] | 1.1.3.2.02 | Seguimiento a la entrega oportuna del Reporte Mensual de Intervenciones de Salud Mental por Nivel de Atención | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Salud Mental | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.3.2.03 | Acompañamiento a la elaboración de planes de mejora fruto de los resultados de los reportes | [12 empty] | 4 | Plan | Listado de participación |  | Salud Mental | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.3.2.04 | Taller de Humanización en Salud Mental | [12 empty] | 1 | Agenda | Listado de participación |  | Salud Mental | bar: Oct
[6 empty] | 1.1.3.2.05 | Taller de Abordaje Psicológico en Crisis de Primera y Segunda Instacias | [12 empty] | 1 | Agenda | Listado de participación |  | Salud Mental | bar: Jun
[6 empty] | 1.1.3.2.06 | Taller de Emergencias y Urgencias Psiquiátricas en los Servicios del 911 | [12 empty] | 1 | Agenda | Listado de participación |  | Salud Mental | bar: Jul
[6 empty] | 1.1.3.2.07 | Mesa de trabajo con los equipos gestores de Salud Mental de los SRS bajos los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, normas y protocolos de atención. | [12 empty] | 1 | Minuta | Listado de participación |  | Salud Mental | bar: Ene
[6 empty] | 1.1.3.2.08 | Seguimiento a la entrega oportuna por SRS del Reporte Mensual de Intervenciones de Salud Mental por Nivel de Atención. | [12 empty] | 10 | Reporte |  |  | Salud Mental | bar: Feb to Nov
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.4.1 Provisión de servicios de salud para la atención a la malaria en la red de establecimientos | 1.1.4.1.01 | Visita de seguimiento a los EESS capacitados para validar el cumplimiento de los procedimientos operativos en malaria. | Mar: 3; Jun: 3; Nov: 3 | 9 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes
[6 empty] | 1.1.4.1.02 | Visita de supervisión a los EESS de la red de malaria para evaluar la prestación del servicio, desempeño y mantenimiento del equipo microscopio. | Feb: 3; May: 3; Sep: 3 | 9 | Listado de participación | Informe |  | Laboratorio e Imágenes
[6 empty] | 1.1.4.1.03 | Seguimiento a la implementación del DTIR (Detección, tratamiento, investigación y Respuesta) en centros de salud en regiones con focos de Malaria Región Metropolitana, Valdesia, Este, Enrriquillo y El Valle. | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Gestión Clínica | bar: Abr to May; Jul; Oct
[6 empty] | 1.1.4.1.04 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del DTIR (Detección, tratamiento, investigación y Respuesta) en los EES de salud priorizados seleccionados de los SRS con focos de Malaria. | [12 empty] | 10 | Listado de participación | Informe |  | Gestión Clínica | bar: Ene to Mar; May to Jul; Sep to Dic
[6 empty] | 1.1.4.1.05 | Capacitación e implementación de la ficha técnica de tratamiento de Malaria por los SRS en los EES de salud del PN y CEAS. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Gestión Clínica | bar: May to Jul
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.4.2 Mejorada la atención de enfermedades transmisibles, incluyendo las tranmisibles por vectores | 1.1.4.2.01 | Seguimiento a los programas de enfermedades transmisibles con énfasis en vectores en primer nivel de atención | [12 empty] | 2 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 1.1.4.2.02 | Socialización del plan de control de enfermedades transmitidas por vectores (albovirosis) en los EESS | [12 empty] | 6 | Listado de participación | Agenda |  | Gestión Clínica | bar: Ene; Mar; May; Jul; Sep; Nov
[6 empty] | 1.1.4.2.03 | Seguimiento a la implementación del plan de control de enfermedades transmitidas por vectores (albovirosis) en los EESS | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Gestión Clínica | bar: Abr; Ago; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.4.3 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes | 1.1.4.3.01 | Visitas de seguimiento al fortalecimiento del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI) a nivel nacional. | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Informe |  | VIH | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.4.3.02 | Visitas de supervisión Areas de Consejeria para pruebas VIH, de ESSS Priorizados para verificar entrega y registro oportuno de pre y post consejeria en el SIRENP. | [12 empty] | 9 | Listado de participación | Informe |  | VIH | bar: Feb to Abr; Jun to Ago; Oct to Dic
[6 empty] | 1.1.4.3.03 | Mesas de trabajo con el personal de los SAIS para seguimiento al cumplimiento de indicadores de la cascada 95-95-95 del Programa de VIH. (Diagnóstico, Tratamiento, Carga Viral). | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Minuta |  | VIH | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.4.3.04 | Reuniones de Seguimiento al cumplimiento de indicadores del Programa 42 en las Regiones Priorizadas. (Nordeste, Este, El Valle, Cibao Central). | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Minuta |  | VIH | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.1.4.3.05 | Seguimiento a la Implementación de intervenciones para recuperación de pacientes en abandono de ARV. | [12 empty] | 9 | Listado de participación | Informe |  | VIH | bar: Feb to Abr; Jun to Ago; Oct to Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.4.4 Fortalecimiento a la atención en los servicios ante la Tuberculosis (TB, TB-DR, TB/VIH) enfocado al cumplimiento de las Metas para la Detección, Diagnostico y Tratamiento (DDT) | 1.1.4.4.01 | Visitas para la auditoria del Sistema de Información Operacional y Epidemiologico de TB (SIOE) para fortalecimiento de la calidad del dato. | [12 empty] | 5 | Listado de participación | Informe |  | Tuberculosis | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov
[6 empty] | 1.1.4.4.02 | Visitas de monitoreo a los servicios de TB y SAI para el cumplimiento de las interveciones implementadas del Modelo Integrado Coinfección TB/VIH. | [12 empty] | 6 | Listado de participación | Informe |  | Tuberculosis | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
[6 empty] | 1.1.4.4.03 | Supervision a las Areas para el cumplimiento de las intervenciones para la adherencia del Programa Orientado a Resultados Programa 41 (POR) en regiones priorizadas | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Tuberculosis | bar: Feb; May; Ago; Nov
[6 empty] | 1.1.4.4.04 | Mesa de Trabajo con el nivel intermedio (Áreas y Direcciones Provinciales de Salud) para revisión de los indicadores y realización de planes de mejora en los servicios de Tuberculosis | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Tuberculosis | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.4.4.05 | Capacitación y actualización (Algoritmo, TB-DR, TB/VIH) al personal de salud de los EES para el fortalecimiento de los programas de Tuberculosis. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Tuberculosis | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 1.1.4.4.06 | Visitas a las Unidades Técnicas Regionales (UTR) para Monitoreo del cumplimiento de protocolos establecidos para el manejo de los pacientes Drogoresistentes. | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Informe |  | Tuberculosis | bar: Ene to Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.01 | Gestión de la red de emergencias medicas de su demarcación para la Atención de Emergencias y Urgencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Feb
[6 empty] | 1.1.5.1.02 | Coordinación de la implementación del Modelo Integrado de Atención de Emergencias y Urgencias. | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | Emergencias Médicas | bar: Jul
[6 empty] | 1.1.5.1.03 | Supervisión de la implementación de RAC-Triaje en Salas de Emergencias Centros Hospitalarios Priorizados | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Reporte |  | Emergencias Médicas | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
[6 empty] | 1.1.5.1.04 | Supervisión de la capacitación de salud del Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  | Emergencias Médicas | bar: Mar; Jun
[6 empty] | 1.1.5.1.05 | Supervisión procedimiento de entrega, recibo y reposición de carro de paro en salas de emergencias | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Otros | Hoja carro de paro | Emergencias Médicas | bar: Feb; May; Ago; Nov
[6 empty] | 1.1.5.1.06 | Monitoreo del tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros Hospitalarios | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Reporte |  | Emergencias Médicas | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.5.1.07 | Seguimiento de Plan de Mejora de los Servicios de emergecnias de los Centros hospitalarios | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Reporte |  | Emergencias Médicas | bar: Ene to Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos | 1.1.5.2.01 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias de Salud y Desastres Naturales SRS | [12 empty] | 1 | Plan | Listado de participación |  | Emergencias Médicas | bar: Ene
[6 empty] | 1.1.5.2.02 | Reuniones de Coordinación plan de Emergencias de salud publica y desastres naturales, comité de emergenicas SRS. | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.5.2.03 | Seguimiento a la Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Reporte | Plan |  | Emergencias Médicas | bar: Jul
[6 empty] | 1.1.5.2.04 | Supervisión y seguimiento a la funcionalidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios a traves de los simulacros. | [12 empty] | 1 | Informe | Listado de participación |  | Emergencias Médicas | bar: Jul
[6 empty] | 1.1.5.2.05 | Coordinación de preparación Operativo feriado Navidad y Año Nuevo | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Dic
[6 empty] | 1.1.5.2.06 | Coordinación de preparación Operativo Semana Santa | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Abr
[6 empty] | 1.1.5.2.07 | Coordinación Preparativos y Respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos de Salud Publica consecuentes | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Jun
[6 empty] | 1.1.5.2.08 | Coordinación Preparativos y Respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias. | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Ene
[6 empty] | 1.1.5.2.09 | Coordinación Plan de Preparación y Respuesta a Brotes Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Ene
[6 empty] | 1.1.5.2.10 | Reforzamiento y capacitación control de infecciones y manejo clínico COVID-19 para epidemiólogos facilitadores de los centros de salud a nivel nacional. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Feb; Jun
[6 empty] | 1.1.5.2.11 | Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Emergencias Médicas | bar: Mar; May
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.1.5.3 Despliegue del Módulo de Incidentes Hospitalarios | 1.1.5.3.01 | Seguimiento a la nortificación oportuna de los incidentes en el módulo definido | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.1.5.3.02 | Coordinación de elaboración propuestas de mejora para la corrección y prevención de incidentes | [12 empty] | 3 | Plan | Listado de participación |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Jul; Oct
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Calidad de la atención fortalecida en el primer nivel de atención | 1.2.2.1.01 | Reuniones con los equipos de la UNAP y coordinadores de zona para seguimiento a la adherencia de guias y protocolos en el primer nivel | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Primer Nivel | bar: Mar; Dic
[6 empty] | 1.2.2.1.02 | Monitoreo a los equipos de la UNAP al uso de las guias y protocolos | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Supervisores de Área | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.2 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.2.2.2.01 | Seguimiento a la realización de encuesta de satisfacción a los usuarios. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 1.2.2.2.02 | Coordinación de la elaboración de los planes de mejora de los EESS de la Red. | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Atención a Usuarios | bar: Jun
[6 empty] | 1.2.2.2.03 | Seguimiento a la implementación de los planes de mejora de los EESS. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Informe |  | Atención a Usuarios | bar: Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.2.04 | Coordinación de la implementación de los grupos focales. | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 1; Dic: 1 | 5 | Listado de participación | Minuta |  | Atención a Usuarios
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.3 Programa Gestión de Citas | 1.2.2.3.01 | Coordinación de la organización de la gestión dc citas en los establecimientos. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.4 Supervisión del cumplimiento de los planes de mejora en los EES según informe de monitoreo de la calidad de los servicios clínicos y quirúrgicos | 1.2.2.4.01 | Supervisión en los EES del avance de los planes de mejora según informe de monitoreo, según aplique: servicios materno y neonatal; manejo de los casos Malaria, Leptospirosis y Dengue; lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía; trato humanizado durante el proceso de atención obstétrica y neonatal; procolos pediátricos en mayores de 2 meses de Enf. diarreica aguda, sepsis grave y choque séptico y neumonía. | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Calidad de los Servicios de Salud | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.4.02 | Supervisión del avance del proceso de habilitación en los EESS de la región | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Calidad de los Servicios de Salud | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.4.03 | Supervisión al comité de calidad del EES en el cumplimiento de sus funciones | [12 empty] | 2 | Informe | Listado de participación |  | Calidad de los Servicios de Salud | bar: Jun; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.5 Fortalecimiento de la calidad de atencion de las unidades de nutrición clínica y dietoterapia | 1.2.2.5.01 | Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición en los CEAS | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Centros de Salud | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.5.02 | Elaboración de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | [12 empty] | 3 | Plan |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.2.2.5.03 | Seguimiento al plan de mejora de la calidad de los servicios de nutrición | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Centros de Salud | bar: Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.2.2.6 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | 1.2.2.6.01 | Evaluación de la calidad de los servicios del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Centros de Salud | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.6.02 | Elaboración de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | [12 empty] | 3 | Plan |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 1.2.2.6.03 | Seguimiento al plan de mejora del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Centros de Salud | bar: Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 1.2.2.7 Fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria | 1.2.2.7.01 | Capacitación en las funciones de hostelería a los encargados de los CEAS | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: Mar
[6 empty] | 1.2.2.7.02 | Coordinación de la elaboración del Plan de Hostelería Hospitalaria a partir del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria | [12 empty] | 2 | Plan | Listado de participación |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr to May
[6 empty] | 1.2.2.7.03 | Seguimiento a la implementación del Plan de Hostelería Hospitalaria | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Reporte |  | Centros Hospitalarios | bar: Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 1.2.2.7.04 | Acompañamiento en la elaboración de planes de mejora de hostelería de los CEAS | [12 empty] | 2 | Plan |  |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Jul; Oct
[6 empty] | 1.2.2.7.05 | Seguimiento a la ejecución de los de planes de mejora de hostelería en los CEAS | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  | Centros Hospitalarios | bar: Ago; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.1 Direccionalizados los planes de desarrollo e inversión de los SRS hacia el fortalecimiento del primer nivel de atenciòn | 2.1.1.1.01 | Jornadas de trabajo con el equipo técnico para elaborar y direccionar los planes de desarrollo e inversión para el Primer Nivel | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Primer Nivel | bar: Mar
[6 empty] | 2.1.1.1.02 | Evaluación de los planes de desarrollo e inversión para el Primer Nivel | [12 empty] | 2 | Informe |  |  | Centros de Salud | bar: Jun; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.2 Población adscrita aumentada en el Primer Nivel de Atención | 2.1.1.2.01 | Seguimiento a los Registro actualizaciòn y digitaciòn de poblaciòn en la Ficha Familiar. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Supervisores de Área | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.3 Fortalecido del sistema de información del Primer Nivel | 2.1.1.3.01 | Talleres de socialización con los equipos de la UNAPs de los intrumentos de recolección de datos en el Primer Nivel | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 2.1.1.3.02 | Seguimiento a los equipos de las UNAP para registro oportuno de las atenciones en el sistema de información de Primer Nivel de Atención | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación | Por zona de salud | Supervisores de Área | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 2.1.1.3.03 | Monitoreo de la calidad del dato levantado en las UNAP y CCDX | [12 empty] | 2 | Informe | Listado de participación |  | Primer Nivel | bar: Mar; Oct
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.4 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado (Sistema referencia y Contrarreferencia) | 2.1.1.4.01 | Mesa de trabajo con directores de los CEAS y supervisores de áreas para el seguimiento implementaciòn del proceso de referencia y contrareferencia | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Centros de Salud | bar: Mar; Sep
[6 empty] | 2.1.1.4.02 | Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 2.1.1.4.03 | Seguimiento a la gestion de los buzones de sugerencias | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 2.1.1.4.04 | Visitas de acompañamiento a los CEAS sobre el cumplimiento de los procesos de gestión de usuarios (afiches de deberes y derechos, cartera de servicios, señalización interna). | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Informe |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 2.1.1.4.05 | Coordinación de la gestión de las QDSR en los establecimientos. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 2.1.1.4.06 | Coordinación de la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 2.1.1.4.07 | Taller para establecer la organización y articulación del PNA con el NC por areas y zonas de salud. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Gestión Clínica | bar: Abr to Jun
[6 empty] | 2.1.1.4.08 | Mesa de trabajo con las áreas y zonas de salud para definir el flujo de procesos para establecer la organización y articulación del PNA con el NC por areas y zonas de salud. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta |  | Gestión Clínica | bar: May to Jul
[6 empty] | 2.1.1.4.09 | Levantamiento y actualización de la georeferncia de los EESS del PNA con el NC por areas y zonas de salud según el flujo elaborado | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Gestión Clínica | bar: Jun to Ago
[6 empty] | 2.1.1.4.10 | Mesas de trabajo para establecer la organización, articulación del PNA con el NC según cartera de servicios e implementacion del sistema de referencia y contrareferencia | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta |  | Gestión Clínica | bar: Jul to Sep
[6 empty] | 2.1.1.4.11 | Supervisión organización y articulación del PNA con el NC por areas y zonas de salud | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Gestión Clínica | bar: Oct
[6 empty] | 2.1.1.4.12 | Reunión para identificación de necesidad de definir Acuerdos de Gestión Inter-regional e inter-sectorial para coordinar acciones con otros actores | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Gestión Clínica | bar: Nov
[6 empty] | 2.1.1.4.13 | Levantamiento de información sobre los instrumentos de gestion en los EESS para su actualización y estandarización | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Gestión Clínica | bar: Abr
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.5 Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) implementada | 2.1.1.5.01 | Expansión de la Estrategia Hearts en las Unidades de Atención Primaria | [12 empty] | 2 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 2.1.1.5.02 | Seguimiento a las iniciativas de prevención de otras enfermedades crónicas no trasmisibles | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Primer Nivel | bar: Mar; Sep
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.6 Atención integral al adulto mayor fortalecido | 2.1.1.6.01 | Captura, seguimiento y evaluación de la estrategia de Adulto Mayor en las UNAP | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.7 Satisfacción de Usuarios en el Primer Nivel | 2.1.1.7.01 | Aplicación encuestas de satisfacción en el Primer Nivel | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Atención a Usuarios | bar: Feb; Jul
[6 empty] | 2.1.1.7.02 | Elaboración del Plan de Mejora, fruto de las encuestas de satisfacciòn de usuarios en el primer nivel de atenciòn | [12 empty] | 2 | Plan |  |  | Primer Nivel | bar: Mar; Ago
[6 empty] | 2.1.1.7.03 | Seguimiento a la implementación de los planes de mejora de la encuesta de satisfacción | [12 empty] | 2 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Jun; Oct
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.8 Comités de Salud conformados y fortalecido en la Red | 2.1.1.8.01 | Seguimiento a la conformación de los Comités de Salud en el PN | [12 empty] | 2 | Reporte |  | Desagregado por zona/unap | Primer Nivel | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 2.1.1.8.02 | Seguimiento a la conformación de los Comités de Salud en los hospitales | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 2.1.1.8.03 | Levantamiento de la conformación de los comités hospitalarios en los CEAS | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Ene
[6 empty] | 2.1.1.8.04 | Talleres de capacitación a los comités hospitalarios | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Sep
[6 empty] | 2.1.1.8.05 | Seguimiento a la conformacion de Comités Hospitalarios por el SRS | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 2.1.1.8.06 | Seguimiento a las acciones ejecutadas por los comites hospitalarios | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Centros Hospitalarios | bar: Mar; Jul; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.9 Acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades implementado | 2.1.1.9.01 | Implementación de Jornadas de promoción de la salud y prevenciòn de enfermedades en los territorios | [12 empty] | 2 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Jun; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.10 Fortalecimiento de la Intersectorialidad para el desarrollo de acciones en los territorios | 2.1.1.10.01 | Seguimiento a las metas locales por indicadores definidos en el marco del convenio con SENASA | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 2.1.1.10.02 | Seguimiento a la articulación de los equipos de la UNAP con el INAIPI y Gabinete de Politicas Sociales | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 2.1.1.10.03 | Reuniones de articulación intersectorial en los territorios con actores clave (MSP,DIGEPEP, PROSOLI, INAIPI, entre otros) | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Centros de Salud | bar: Mar; Sep
[6 empty] | 2.1.1.10.04 | Seguimiento a la distribuciòn y entrega de los micronutrientes entregados a población priorizada tales como embarazadas, menores de 5 años y adultos mayores | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Primer Nivel | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2.1 Programa de capacitación del SRS | 3.2.2.1.01 | Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2022 | [12 empty] | 9 | Listado de participación |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar to Nov
[6 empty] | 3.2.2.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2022 del SRS y los CEAS. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 3.2.2.1.03 | Detección necesidades capacitacion por departamento SRS y CEAS- Plan 2023 | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Recursos Humanos | bar: Sep
[6 empty] | 3.2.2.1.04 | Elaboración del Plan de Capacitación SRS-2023 | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Recursos Humanos | bar: Oct
[6 empty] | 3.2.2.1.05 | Ejecución programa de Inducción para médicos designados a pasantia de ley 146-67 | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jul; Oct; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2.2 Componente de Evaluación del Desempeño | 3.2.2.2.01 | Auditoría Evaluación de Desempeño 2022 SRS y CEAS | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | Recursos Humanos | bar: Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Gestion de Riesgos | 3.2.2.3.01 | Implementación del Proceso de Auditoría Médica | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 3.2.2.3.02 | Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 3.2.2.3.03 | Elaboración de reporte consolidado y seguimiento del personal pasivo por enfermedad en el SRS (oficina regional y centros de salud) | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2.4 Programa de formación y capacitación continua enfocado a la gestión por competencias de los RRHH del Primer nivel de Atención | 3.2.2.4.01 | Talleres de capacitación para el fortalecimiento de la estrategia de la atención primaria | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  | Primer Nivel | bar: Jun; Sep
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 4.1.1.1.01 | Mantenimiento de portales institucionales | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Tecnología | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Tecnología | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.1.03 | Inventario de activos tecnológicos | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Tecnología | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.2 Gestión institucional de cumplimiento de indicadores de desempeño | 4.1.1.2.01 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de los resultados producto de la encuesta de clima laboral-2021 | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.3 Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas | 4.1.1.3.01 | Levantamiento de los proyectos de cooperación y donaciones finalizados en el 2021, en ejecución 2022 y futuros 2023 | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Planificación | bar: Jun
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.4 Despliegue de la nueva estructura organizativa Red por nivel de complejidad | 4.1.1.4.01 | Seguimiento a la implementación de la estructura organizativa | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Planificación | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.5 Ejecución del plan de innovación institucional para promoción de la mejora continua | 4.1.1.5.01 | Identificación de buenas prácticas para la mejora continua y en el marco de la innovación | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Planificación | bar: Jun
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.01 | Seguimiento a la implementación de CCC en CEAS priorizados de su demarcación | [12 empty] | 6 | Informe |  |  | Planificación | bar: Mar to Ago
[6 empty] | 4.1.1.6.02 | Seguimiento a la implementación/actualización de CAF en los CEAS de su demarcación | [12 empty] | 4 | Plan | Otros | Autodiagnóstico y EDI | Planificación | bar: Mar to Jun
[6 empty] | 4.1.1.6.03 | Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF en el SRS | [12 empty] | 1 | Autodiagnóstico |  |  | Planificación | bar: Mar
[6 empty] | 4.1.1.6.04 | Seguimiento a la implementación/actualización de CAF en el SRS | [12 empty] | 4 | Plan | Otros | Autodiagnóstico y EDI | Planificación | bar: Mar to Jun
[6 empty] | 4.1.1.6.05 | Elaboración de plan de mejora CAF en el SRS. | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Planificación | bar: Abr
[6 empty] | 4.1.1.6.06 | Seguimiento al plan de mejora CAF en el SRS. | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Planificación | bar: Jun; Ago; Oct; Dic
[6 empty] | 4.1.1.6.07 | Elaboración de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF. | [12 empty] | 1 | EDI | bar: May
[6 empty] | 4.1.1.6.08 | Sesiones del Comité de Calidad del SRS | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Planificación | bar: May; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.7 Implementación programas desempeño hospitalario (Ranking Hospitalario y SISMAP Salud) | 4.1.1.7.01 | Seguimiento a la implementación de SIMAP Salud en CEAS priorizados | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Informe |  | Planificación | bar: Abr; Oct
[6 empty] | 4.1.1.7.02 | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del ranking hospitalarios para los CEAS | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Informe |  | Planificación | bar: Jul
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.8 Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS | 4.1.1.8.01 | Ejecución de los adiestramientos de los documentos (políticas, manuales, procedimietos, entre otros) aprobados | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Agenda |  | Planificación | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.1.8.02 | Supervisión y seguimiento de la implementación de los lineamientos de Gestión documental en la Red SNS (Cecanot, Hospital Materno Reynaldo Almánzar, Hospital Dr. Hugo Mendoza, Hospital Municipal El Almirante*, Hospital Infantil Robert Read Cabral ) | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  | Administrativo | bar: Ago; Oct
[6 empty] | 4.1.1.8.03 | Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en los archivos clínicos (Cecanot, Hospital Materno Reynaldo Almánzar, Hospital Dr. Hugo Mendoza, Hospital Municipal El Almirante*, Hospital Infantil Robert Read Cabral ) | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  | Administrativo | bar: Jun; Sep
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.9 Implementación del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | 4.1.1.9.01 | Coordinación de la elaboración del Plan Operativo Anual | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Planificación | bar: Jul
[6 empty] | 4.1.1.9.02 | Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | [12 empty] | 1 | Registro Digital |  |  | Planificación | bar: Jul
[6 empty] | 4.1.1.9.03 | Monitoreo del POA 2022 | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Monitoreo y Evaluación | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 4.1.1.9.04 | Socialización y elaboración de planes de mejora, acorde a los hallazgos de los MEP | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Plan |  | Monitoreo y Evaluación | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.9.05 | Elaboración de la memoria institucional | [12 empty] | 2 | Memoria |  |  | Planificación | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 4.1.1.9.06 | Coordinación de la formulación del presupuesto del SRS | [12 empty] | 1 | Otros |  | Presupuesto PPGR 6, 7 y 8 | Planificación | bar: Jul
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.1.10 Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | 4.1.1.10.01 | Levantamiento del estado actual de los centros de salud de la región | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Ene
[6 empty] | 4.1.1.10.02 | Elaboración del Plan de Mantenimiento de los centros de primer nivel y OR | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Ene
[6 empty] | 4.1.1.10.03 | Supervisión del plan de mantenimiento de la OR y PN | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 4.1.1.10.04 | Supervisión del plan de mantenimiento de los CEAS SISMAP | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Jun; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.1.11 Ejecución del cronograma de supervisión para la readecuación de infraestructuras | 4.1.1.11.01 | Sesión de coordinación con Centros Hospitalarios y Centros de Salud para el apoyo a los centros que seran intervenidos y que centros mas cercanos los apoyen con la prestación de servicios | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Infraestructura y Hostelería | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.1.12 Gestión de la información de la prestación de servicios de forma oportuna y con calidad | 4.1.1.12.01 | Reporte oportuno de la producción de servicios | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  |  | Gestión de la Información | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.1.12.02 | Auditoría calidad del dato | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Gestión de la Información | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.12.03 | Actualización del registro de centros de salud | [12 empty] | 4 | Registro Digital |  |  | Gestión de la Información | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.1.13 Despiegue del Sistema demanejo y Control Interno | 4.1.1.13.01 | Fiscalización de los procesos Administrativos y Financieros del SRS y de sus dependencias | [12 empty] | 10 | Informe | Listado de participación |  | Control y Fiscalización | bar: Feb; Abr to Dic
[6 empty] | 4.1.1.13.02 | Auditoría a las Nóminas internas del personal del SRS y de los EESS de la Red | [12 empty] | 11 | Informe | Listado de participación |  | Control y Fiscalización | bar: Feb to Dic
[6 empty] | 4.1.1.13.03 | Seguimiento al reporte opotuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas del SRS y los EES | [12 empty] | 10 | Reporte |  |  | Control y Fiscalización | bar: Mar to Dic
[6 empty] | 4.1.1.13.04 | Socialización e implementación de los instrumentos y documentos estandarizados para rendición de cuentas | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Control y Fiscalización | bar: Mar; Jul; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.14 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en los Servicios Regionales de Salud (SRS) y sus hospitales | 4.1.1.14.01 | Implementación del Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Salud (SNS) | [12 empty] | 3 | Informe |  |  | Jurídica | bar: Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.14.02 | Implementación de la Ficha de Macroproceso Legal para las SRS y sus establecimientos hospitalarios | [12 empty] | 3 | Informe |  |  | Jurídica | bar: Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.14.03 | Levantamiento y seguimiento de los casos litigiosos del Servicio Regional de Salud (SRS) y sus establecimientos hospitalarios | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Jurídica | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.14.04 | Levantamiento del estatus jurídico y titularidad de las edificaciones y terrenos del SRS y sus establecimientos hospitalarios | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | Jurídica | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.15 Fortalecimiento de la Gestión Contractual en los Servicios Regionales de Salud (SRS) y sus establecimientos hospitalarios | 4.1.1.15.01 | Implementación del Manual de Procedimientos de Compras de Bienes y Servicios del Servicio Nacional de Salud (SNS) | [12 empty] | 3 | Informe |  |  | Jurídica | bar: Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.15.02 | Seguimiento a los procesos de compras ejecutados por los centros hospitalarios bajo dependencia territorial del Servicio Regional de Salud (SRS) | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Jurídica | bar: Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1.16 Gestión de los procesos de facturación de los CEAS | 4.1.1.16.01 | Capacitación en los procesos de auditoría médicas | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  | Centros Hospitalarios | bar: Feb; Ago
[6 empty] | 4.1.1.16.02 | Seguimiento y análisis a la facturación y glosa de los CEAS por venta de servicio a las ARS | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.16.03 | Elaboración del plan de mejora para aumentar la facturación y disminuir la glosa de los CEAS | [12 empty] | 3 | Plan |  |  | Centros Hospitalarios | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | 4.1.1.16.04 | Seguimiento a la ejecución del plan de mejora para aumentar la facturación y disminuir la glosa de los CEAS | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe |  | Centros Hospitalarios | bar: Jun; Sep; Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.1.17 Implementación del Sistema de Administracion de Bienes | 4.1.1.17.01 | Actualización de inventarios de los SRS | [12 empty] | 2 | Otros |  | Inventario | Administrativo | bar: Jun; Dic
[6 empty] | 4.1.1.17.02 | Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes en los EES y SRS | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Administrativo | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.17.03 | Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes en los EES y SRS | [12 empty] | 2 | Informe | Listado de participación |  | Administrativo | bar: Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.1.17.04 | Elaboracion de plan de levantamiento y/o actulalización de inventarios de los EESS (cronograma 2023) | [12 empty] | 1 | Plan | Listado de participación |  | Administrativo | bar: Dic
#REF! |  |  |  | #REF! | 4.1.2.1 Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | 4.1.2.1.01 | Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia | [12 empty] | 12 | Otros |  | Estados Financieros | Financiero | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.2.1.02 | Análisis comportamiento pago | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Financiero | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.2.1.03 | Análisis de Gestión de Tesorería | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Financiero | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.2.1.04 | Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador 2 de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Financiero | NO TENEMOS HOSPITALES DE AUTOGESTION | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | 4.1.2.1.05 | Seguimiento a la implementación de las NOBACI | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Financiero | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.3.1 Estandarización Sub-Portales de Transparencia | 4.1.1.3.01 | Actualización Subportales de Transparencia SRS | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.1.3.02 | Seguimiento a la actualización Subportales de Transparencia EES | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.1.3.03 | Respuesta a las quejas y solicitudes (Atención Ciudadana) | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Ene to Dic
[6 empty] | 4.1.1.3.04 | Conformación Comité vinculados a la OAI | [12 empty] | 1 |  |  | Actas conformación | Oficina Acceso a la Información | bar: Sep
[6 empty] | 4.1.1.3.05 | Charla promoción servicios de la oficina Acceso a la Información | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Ene; Ago; Dic
[6 empty] | 4.1.1.3.06 | Charla sobre Etica y Transparencia | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Mar; Jul; Oct
[6 empty] | 4.1.1.3.07 | Sensibilización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  | Oficina Acceso a la Información | bar: Feb; May; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.3.2 Despliegue Plan interconexión Red Pública de Servicios de Salud | 4.1.3.2.01 | Implementación Plan interconexión en 20 centros de los hospitales priorizados del SISMAP | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Fotos |  | Comunicación | bar: Abr; Jun; Ago; Oct
[6 empty] | 4.1.3.2.02 | Seguimiento implementación Plan interconexión Red Pública de Servicios de Salud. | [12 empty] | 4 | Reporte | Fotos |  | Comunicación | bar: May; Jul; Sep; Nov
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.3.3 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria | 4.1.3.3.01 | Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Reporte |  | Comunicación | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 4.1.3.3.02 | Seguimiento a la implementación de la identidad y señalética en el Primer Nivel de Atención. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Reporte |  | Comunicación | bar: Abr; Ago; Dic
[6 empty] | 4.1.3.3.03 | Capacitación de manejo de linea gráfica dirigidas a los CEAS | [12 empty] | 5 | Listado de participación | Agenda |  | Comunicación | bar: Abr to Ago
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.3.4 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | 4.1.3.4.01 | Taller de Socialización Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Agenda |  | Comunicación | bar: Abr
[6 empty] | 4.1.3.4.02 | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa) | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Comunicación | bar: Mar; Jul; Nov
[6 empty] | 4.1.3.4.03 | Taller de sensibilización: buenas prácticas inclusivas. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  | Comunicación | bar: Feb; Jun
[6 empty] | 4.1.3.4.04 | Colocación de Puntos para la recolección de tapas plasticas (Iniciativa Tapitas X Quimio). | [12 empty] | 3 | Reporte | Fotos |  | Comunicación | bar: May; Ago; Nov
[8 empty] | 45 | 65 | 122 | 87 | 85 | 145 | 86 | 71 | 123 | 84 | 72 | 123 | 1108
Note on H9: Inicia siglas de la dependencia, numeración resultado esperado, numeración producto y secuencia actividades para el producto. Ej.: Dirección de Planificación Línea Estratégica 1 Objetivo Estratégico 1 Resultado Esperado 1 Producto 1 Actividad 1 Sería: DP1.1.1.1.01
Note on AA66: CalidadInstitucional: no tiene actividad incluidia
Note on Z127: Estas actividades no corresponden a nuestro departamento. Ubicar en el departamento correspondiete. Estas actividades son del la Dirección de Emergencia.